**ОТЧЕТ**

о выполнении мероприятий муниципальной инновационной площадки

МДОУ №23 С. Шурскол

2 квартал 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Дата проведения | Выделено средств по программе | Реализовано средств |
|  |  | Всего | 20000 руб. |  |
|  |  | 1 квартал |  | 1000.00 руб. |
|  |  | 2 квартал |  | 8913.00 руб. |
| 1 | Проведение индивидуальных собеседований с педагогами:  - Виноградова Л.Р. (средний дошкольный возраст) «В каждом доме свои традиции»  - Баранова М.Л. (старший дошкольный возраст) «Семейные традиции»  - Редькина А.А.  (подготовительная гр.)  «Поговорим о нравственности»  - Иванова Н.А. (младший дошкольный возраст)  «Чем занять ребенка дома» | 3.04.2015г  10.04.2015г  20.4.2015г.  13.04.2015г |  |  |
| 2 | Музыкальные развлечения:  - «Благовещение» (старший дошкольный возраст, группа «Непоседы»)  - «Как у матушки в дому» (младший дошкольный возраст, группа «Улыбка») | 7.04.2015г.  17.04.205г. |  |  |
| 3 | Родительские собрания на тему: «Формирование у детей общего представления о народной культуре».  Проведение мастер-классов с родителями по изготовлению обрядовой куклы «Не учи безделью, учи рукоделию»:  - средний дошкольный возраст гр. «Светлячок»  - старший дошкольный возраст гр. «Родничок»  - подготовительная гр. «Солнышко»  - младший дошкольный возраст гр. «Улыбка» | 3.04.2015 г.  10.04.2015 г.  20.4.2015 г.  13.04.2015 г. |  |  |
| 4 | Пошив русских народных костюмов для детей и педагогов. | апрель-май |  | 2160.00 руб.  (приобретение ткани)  договор № 10 от 21.04.2015, приказ № 16 от 27.04.2015 |
| 5 | Выпуск № 1 газеты «Катюша рассказывает» | май |  | 1750.00 руб. (изготовление полиграфической продукции)  договор № 125 от 29.04.2015,  приказ № 18 от 12.05.2015 |
| 6 | Заседание творческой группы №3 по подготовке к празднику «Зеленые святки» | 25.05.2015 |  |  |
| 7. | Подготовка методических материалов для создания брошюры «Развитие творческих способностей детей через приобщение к русской народной культуре в условиях полинациональности воспитанников ДОУ» | апрель-июнь |  | 2715.00 руб. (изготовление полиграфической продукции). договор № 158 от 02.06.2015, приказ № 19 от 04.06.2015 |
| 8. | Разработка макета и изготовление карманного календаря «Летние народные праздники» | май |  |  |
| 9 | Фольклорный праздник «Зеленые святки» | 03.06.2015 |  |  |
| 10 | Подготовка методических материалов по теме МИП для печати и размещения на сайте и информационных стендах ДОУ | апрель-июнь |  | 2288.00 руб. (приобретение картриджей для цветного принтера)  счет №15088384 от 22.05.2015 приказ № 20/1 от 05.06.2015 |
| 11 | Выпуск статьи, посвященной деятельности МИП в районной газете «Ростовский вестник» | июнь |  |  |
| 12 | Обогащение и обновление РППС «Русская горница» | апрель-июнь |  |  |
| 13 | Семинар «Летние русские народные игры» | 15.06.2015 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Заведующая МДОУ № 23 с. Шурскол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Сахарова